## 安全提出書類
|  |  |  | 2008年11月20日 制定 | 2020年04月01日 改訂
|  |  |  | 2020年11月01日 改訂 | 2021年04月01日 改訂
|  |  |  | 2025年04月01日 改訂 | 2025年06月01日 改訂
安全提出書類 目次
必 須 書 類 |  |  | 必要に応じて提出する書類
提出書類の名称 | 受理年月日 | 提出時期 | 提出書類の名称 | 受理年月日 | 提出時期
1.安全衛生管理実行誓約書（付録含む） | 年 月 日 | 工事着工の５日前までに | 11.持込機械等（移動式ｸﾚｰﾝ・車両系建設機械等）使用届 | 年 月 日 | 持込の５日前までに
2.安全衛生責任者選任報告 | 年 月 日 |  | 12.小型移動式クレーン作業打合表 | 年 月 日 | 使用の前日までに
3.雇入通知書・労働契約書等備付誓約書 | 年 月 日 |  | 13.車両系建設機械作業打合表 | 年 月 日
4.不法就労外国人等を雇用しない誓約書 | 年 月 日 |  | 14.重機作業計画書 | 年 月 日
5.墜落制止用器具（安全帯）使用の誓約書 | 年 月 日 |  | 15.持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 | 年 月 日 | 持込の５日前までに
6.作業員名簿 (施工体制台帳書類になりました。） | 年 月 日 |  | 16.年少者・高齢者就労届 | 年 月 日 | 工事着工の５日前までに
7.新規入場者就労報告書（自己申告書） | 年 月 日 | 随時(工事着手中) | 17.工事用車両届・運行経路図 | 年 月 日
8.送り出し教育実施報告書 | 年 月 日 | 作業の前日までに | 18.危険物・有害物持込使用届 | 年 月 日 | 使用の前日までに
9.安全衛生作業打合簿･作業指示書 | 年 月 日 | 随時（工事着手中） | 19.火気使用願 | 年 月 日
10.安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・危険予知活動報告書 | 年 月 日 |  | 20.月度安全衛生計画表 | 年 月 日 | 工事着工の５日前までに
|  |  | 21.安全衛生管理計画書 | 年 月 日
注) 1～19の提出書類は、要否を判断のうえ期日までに作業所へ提出して下さい。 |  |  | 22.事業所安全衛生管理計画書 | 年 月 日
20～25の提出書類は、必要に応じて所長と協議のうえ提出して下さい。 |  |  | 23.事業主パトロール点検表 | 年 月 日 | 施工期間中月１回
7および10の提出書類は、2025年04月01日 改訂書類です。 |  |  | 24.事業主パトロールチェックリスト | 年 月 日
|  |  | 25.事業主パトロール確認欄 | 年 月 日

## 安全提出書類(改定履歴）
2008年11月20日 制定
2025年06月01日 現在
安全提出書類(改訂履歴)
必 須 書 類 |  |  | 必要に応じて提出する書類
提出書類の名称 | 制定年月日 | 最新改訂年月日 | 提出書類の名称 | 制定年月日 |  | 最新改訂年月日
1.安全衛生管理実行誓約書（付録含む） | 2008-11-20 | 2020-04-01 | 11.持込機械等（移動式ｸﾚｰﾝ・車両系建設機械等）使用届 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
2.安全衛生責任者選任報告 | 2008-11-20 | 2020-04-01 | 12.小型移動式クレーン作業打合表 | 2010-11-01 |  | 2012-06-15
3.雇入通知書・労働契約書等備付誓約書 | 2008-11-20 | 2012-06-15 | 13.車両系建設機械作業打合表 | 2010-11-01 |  | 2012-06-15
4.不法就労外国人等を雇用しない誓約書 | 2008-11-20 | 2012-06-15 | 14.重機作業計画書 | 2019-07-16 |  | 2019-07-16
5.墜落制止用器具（安全帯）使用の誓約書 | 2008-11-20 | 2020-04-01 | 15.持込機械等（電動工具・電気溶接機等）使用届 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
6.作業員名簿 (施工体制台帳書類になりました。） | 2008-11-20 | 2021-04-01 | 16.年少者・高齢者就労届 | 2008-11-20 |  | 年少 2020年4月1日 高齢 2020年4月1日
7.新規入場者就労報告書（自己申告書） | 2014-09-01 | 2025-04-01 | 17.工事用車両届・運行経路図 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
8.送り出し教育実施報告書 | 2008-11-20 | 2012-06-15 | 18.危険物・有害物持込使用届 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
9.安全衛生作業打合簿･作業指示書 | 2010-11-01 | 2020-04-01 | 19.火気使用願 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
10.安全ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ・危険予知活動報告書 | 2010-11-01 | 2025-06-01 | 20.月度安全衛生計画表 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
|  |  | 21.安全衛生管理計画書 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
注) 1～19の提出書類は、要否を判断のうえ期日までに作業所へ提出して下さい。 |  |  | 22.事業所安全衛生管理計画書 | 2008-11-20 |  | 2012-06-15
20～25の提出書類は、必要に応じて所長と協議のうえ提出して下さい。 |  |  | 23.事業主パトロール点検表 | 2010-11-01 |  | 2012-06-15
7および10の提出書類は、2025年04月01日 改訂書類です。 |  |  | 24.事業主パトロールチェックリスト | 2010-11-01 |  | 2012-06-15
|  |  | 25.事業主パトロール確認欄 | 2010-11-01 |  | 2012-06-15

## 1.安全衛生管理実行誓約書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
年 月 日
安全衛生管理実行誓約書
西 武 造 園 株 式 会 社
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
対象工事名 ：
対象期間 ： 年 月 日 ～ 年 月 日
貴社発注に係る工事施工にあたっては、労働基準法、労働安全衛生法、建設雇用改善法
その他関係法令に定めるすべての責任と義務を果たすとともに、別紙に定める誓約事項を
確実に遵守することを誓約します。
元 請 確認欄
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
誓 約 事 項
（統括管理に対する協力）
１．貴社の定める安全衛生管理に関する規程を誠実に守り、指示、命令
には必ず従います。
２．安全朝礼、安全工程打合せ、安全衛生会議、安全大会、教育訓練、
一斉清掃、その他の行事には必ず参加します。
３．作業安全指示書により指示された事項は、作業開始前に、安全ミ－
ティングを通じて関係作業員に周知徹底させ、その結果は、速やかに
報告します。
４．担当する作業箇所の整理整頓、後片付けを確実に実施し、常に作業
環境を整備します。
（反社会的勢力でないことの表明・保証）
５．当社は貴社に対し、当社が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反
社会的勢力(以下〔反社会的勢力〕という)に該当しないこと、反社会
的勢力の支配・影響をうけていないこと、および当社の役員、従業員、
関係者等が反社会的勢力の構成員またはその関係者ではないことを表
明すると共に保証します。
６．前項については、当社の再下請人においても適応します。
（届出書類）
７．工事着工前に、「建設業法・建設雇用改善法等に基づく届出書」、
「作業員名簿」および作業所で必要とする書類を提出します。また、
提出後記載内容に訂正、変更または追加すべき事項が生じた場合は、
その都度書面により届けを提出します。
８．提出書類等全ての書類に対して、虚偽の記載は一切いたしません。
（自主的災害防止）
９．安全衛生責任者、作業主任者、作業指揮者を選任または指名して現
場に常駐させ、災害防止に必要な権限を与え、自主的に災害防止活動
を推進します。
（持込機械等使用届）
10．当社が現場に持込み、使用する機械等については、事前に「持込機
械等使用届」を提出し、承認を受けた後使用します。
（免許、資格等）
11．免許、資格を必要とする作業には、当該免許・資格を有する者を配
置し、特別教育を必要とする作業には、特別教育修了者を必ず就労さ
せます。
12．雇い入れ時、新規入場時、作業内容変更時における教育、特別教育
および職長教育その他安全衛生に関する教育・訓練については、当社
で自主的に実施するとともに、再下請業者が行うこれらの教育につい
ては、当社が責任をもって指導援助を行います。
（健康診断・適正配置）
13．雇い入れ時、定期および特殊の健康診断は確実に実施し、常に作業
員の健康管理には万全を期すとともに、就労にあたっては、技能、年
令、健康状態等を考慮して、適正に配置します。また、貴社より作業
員の健康診断書の提出を求められた場合には、速やかに提出致します。
（雇用管理）
14．雇用管理責任者を選任して、雇用管理を適正に行い、賃金の不払い
等は絶対致しません。また、万一当社の再下請業者において、賃金不
払いが生じた時は、遅滞なく貴社に報告するとともに、当社の責任に
おいて解決し、貴社にご迷惑をおかけ致しません。
15．雇用契約書または雇い入れ通知書、労働者名簿、賃金台帳その他関
係法令で定める書類は、当社に常備し、貴社より提出を求められた場
合には、速やかに提出致します。
（作業員宿舎）
16．貴社の作業員宿舎に作業員を入居させる場合には、予め貴社と作業
員宿舎使用貸借契約を締結したうえで入居させます。
（再下請負業者）
17．請負工事の一部を再下請負させる場合には、当社が、貴社に誓約し
た一切の事項を当社の責任において、当該再下請業者にも遵守させま
す。
18．一人親方、中小事業主等労働保険法の適用を受けられない者に対し
ては、予め同法による特別加入を履行し、就労させます。
19．再下請負業者が、貴社より不適当との指示を受けた場合は、直ちに
当該下請負業者の入場を停止致します。
（事故の責任）
20．当社はもちろん、当社の再下請負業者の故意または過失等により災
害事故が発生した場合においても、当社において一切の責任を負い、
貴社にはご迷惑をおかけ致しません。
（安全衛生管理実行誓約書控の保管）
21．当誓約書の控えは、必ず当社において保管致します。
（個人情報について）
22．貴社の開示する個人情報については、当工事の施工中および竣工後を
問わず、個人情報保護法および関連法令に基づき厳重に管理し、いかな
る第三者に対しても開示、漏洩しません。
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
付 録
１．安全衛生遵守事項
２．作業員の一般心得
３．作業主任者の一般職務
2008年11月20日 制定
2010年11月01日 改訂
2012年06月15日 改訂
安全衛生遵守事項
当社と下請負契約を結んだ協力業者（第二次以下の下請負会社も含む）
およびその従業員は、安全衛生に関して次の事項を遵守しなければならない。
また、直営業者においても、当社の統括管理下にある場合はこれに準ずる。
1．法令等の遵守
(1) 労働安全衛生法（以下法という。）および関係諸法に定められた義務お
よび当社の指示事項を遵守するとともに、安全で快適な職場づくりに協力
し、作業員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(2) 当社より受注した工事の全部または一部を、第二次以下の下請負会社に
発注するときは、当該業者に本遵守事項の徹底を図ると共に、連帯して
安全衛生管理の責任を負わなければならない。
(3) 作業員の「一般心得」を別紙の通り定める。
2．安全管理一般
(1) 当社の災害防止についての必要な措置に協力しなければならない。
(2) 安全衛生責任者を選任し、作業所安全衛生管理者と協力し、またその
指示に従い、作業所の災害防止に努めなければならない。
(3) 作業員に対し常に安全作業を行うよう指示監督しなければならない。
3．安全衛生責任体制
(1)現場代理人
現場代理人を選任し、作業所長に報告しなければならない。
(2)安全衛生管理者
作業所の安全衛生責任者を選任し、作業所安全衛生管理者に報告しなければ
ならない。
(3)安全管理者・衛生管理者
協力業者は、１作業所の労働者が常時５０人をこえる場合には、法の定め
るところにより安全管理者ならびに衛生管理者を選任し、遅滞なく所轄労働
基準監督署に報告すると共に、作業所安全衛生管理者に届出書の写しを提出
しなければならない。
(4)作業主任者
① 作業員を労働安全衛生法第１４条に定める業務（別紙）に就業させる
場合は、作業主任者技能講習を終了した者のうちから作業主任者を選任し、
作業所安全衛生管理者に報告しなければならない。
② 作業主任者の「一般職務」を別紙の通り定める。
(5)作業所安全衛生協議会
① 安全衛生責任者を作業所安全衛生協議会に必ず出席させなければならない。
② 止むを得ない場合は作業所安全衛生管理者の許可を得て代理人を出席さ
せることができる。
(6)ＫＹミ－ティング
安全衛生責任者、作業主任者または作業指揮者それぞれに作業開始前及び
適時に「ＫＹミ－ティング」を開催させ、安全な作業方法及び手順をフィン
ガーチェック等により、作業員に具体的に周知徹底させなければならない。
4．教育訓練
(1)安全衛生教育
労働者を雇い入れた時及び労働者の作業内容を変更した時には、労働安全
衛生法第５９条第１項及び第２項にもとづき所定の安全衛生教育を実施のう
え就業させなければならない。
(2)特別教育
労働安全衛生法第５９条第３項に定める危険または有害な業務（別紙）に
ついては、その業務についての安全又は衛生のための特別な教育を終了した
労働者を就業させなければならない。
(3)職長教育
労働安全衛生法第６０条に定める職長教育を職長に受けさせなければなら
ない。
5．就業制限
(1) 労働安全衛生法第６１条第１項及び第２項に定める業務（別紙）について
は、適格者を指名し、免許証又は修了証を提示して作業所安全衛生管理者
の承認を受けなければならない。
(2) 前項で承認を受けた者が、当該業務に従事中においては、労働安全衛生法
第６１条第３項の定めにより免許証又は修了証を携帯していなければなら
ない。
(3) 高年齢者,身体障害者等,特に配慮を必要とする者の就業にあたっては、
これらの者の心身の条件に応じた適正な配置に努めなければならない。
6．健康管理
常時使用する作業員に対し、労働安全衛生規則第４３条および第４４条
に基づき雇入時及び定期的に健康診断を実施し、常に作業員の健康状態を
具体的に把握し、常時適正配置に心掛けなければならない。
7．雇用管理
(1) 作業所に就労させる作業員の雇用に関する事項を処理するために雇用管
理責任者を選任し、「安全衛生管理に関する誓約書」に「作業員名簿」を
添えて、工事着手五日前までに作業所安全衛生管理者に提出しなければな
らない。
(2) 当社より受注した工事の全部又は一部を二次以下の下請負業者に発注す
るときは、それぞれの下請負業者に、「下請負状況報告書」および「作
業員名簿」を作成させ、自社の提出書類と一括して作業所安全衛生管理者
に提出しなければならない。
(3) 健康，技能，経験，安全衛生意識等を考慮して作業員を配置し、就業す
ることが著しく不適当と認められる者については、直ちに交替させなけれ
ばならない。
(4) 作業員名簿を当所に備え付け、就労者を常時適正に管理しなければな
らない。
(5) 年少者を使用する場合、年齢を証明する戸籍証明書等を備え付けると共
に、「年少者就労届」を作業所安全衛生管理者に提出しなければならない。
8．安全作業基準
(1)防護具、工具
① 作業員の使用する防護具，工具等を常に点検整備しなければならない。
② 作業員に対し保護帽，安全帯等法令に定められた防護具を必ず着用させ、
その正しい使用方法を作業員に徹底させなければならない。
(2)足場受台、脚立、足場板
足場受台、脚立又は足場板について常に作業員に教育を行い、適正に使用
させなければならない。
(3)荷上げ、荷下ろし作業
荷上げ、荷下ろし作業を行う場合は、運転，信号，合図，玉掛け等正しい
使用方法で行わせなければならない。
(4)玉掛け作業
① クレ－ン等で吊り上げ荷重１トン以上の玉掛け作業については、技能講
習修了者でなければ就かせてはならない。
② クレ－ン等で吊り上げ荷重１トン未満の玉掛け作業については、特別教
育修了者でなければ就かせてはならない。
(5)火薬の使用
火薬を取り扱う場合には、作業所安全衛生管理者の指示に従い、その保
管に細心の注意を払い、保管設備の維持に努めるとともに、使用にあたっ
てはその使用量の適正管理に努めなければならない。
(6)持込機械
機械器具（電動機械工具も含む）を持ち込むときは、「持込機械使用届」
により作業所安全衛生管理者に届け出、当該機械には所定の持込許可証を
提出しなければならない。
(7)防護設備の除去と復旧
① 作業員に危険箇所（開口部，足場，桟橋，踊場等）の囲い、手摺又は
覆い並びに壁つなぎその他の防護設備を、無断で取り外しさせてはなら
ない。
② やむを得ず取り外す場合は、作業所安全衛生管理者の許可を得て外し、
作業後は直ちに復旧するとともに、その旨を報告しなけばならない。
9．作業環境
(1)整理・整頓・清掃
常に自己の作業場所の安全衛生を確保するため、毎日の作業終了後は、
不用材，発生材，残材及び機械，工具，備品等を、作業所安全衛生管理者
の指定する場所に集積又は格納して整理・整頓に努めなければならない。
(2)作業所、宿舎等の環境整備
使用する作業所，便所等について、常に環境衛生の整備に努め、作業員宿
舎を設けるときは、管理責任者を定めて、「建設業付属寄宿舎規則」に基づ
く環境衛生整備を常に行い、十分な管理にあたらせなければならない。
10．火災、交通災害防止
(1)火災の防止
溶接その他火気を使用する場合は、予め火気使用責任者を定め、「火気
使用届」を作業所安全衛生管理者に提出し許可を得たうえで、消火器、防火
用水等を設置すると共に、十分な防火管理を行ってから使用しなければなら
ない。
(2)交通災害の防止
現場内及び通勤時の交通災害防止について特に留意し、作業員等に対し
適切な教育をしなければならない。
11．災害発生時の処置
現場内で事故及び災害を発見又は予見したときは、担当業務の如何を
問わず、直ちに臨機の処置を行うとともに、作業所安全衛生管理者に
急報しなければならない。
12．その他
(1)朝礼への参加
作業所で開催する朝礼には当日就業する作業員全員を必ず参加させなけ
ればならない。
(2)規律の維持
事業主、近隣家屋、軌道、公共施設、通行人および現場内の他業者に迷
惑を及ぼさないよう、作業員の作業規律の維持に留意し、監督の責任を負
わなければならない。
(3)労働者災害補償保険への特別加入
一人親方等労働者災害補償保険法の適用外の者に工事の全部または一部
を発注する際は、同法第２８条および第２９条に定める労働者災害補償
保険への特別加入をさせなければならない。
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
作業員の一般心得
1．規律の遵守
(1) 職場の秩序を保ち、互いに協力しあって業務を遂行すること。
(2) 酒気を帯びて就業しないこと。
2．作業の仕方
(1) 正しい技能を身につけ、手順を省くことなく安全な作業方法を守ること。
(2) 定められた合図，誘導，指示を遵守すること。
(3) 無理，無駄等の排除に心掛けること。
3．服装、保護具
作業に適した安全な服装を整え、必要な保護具を正しく使用すること。
(半裸体作業の禁止、清潔な服装の保持、安全靴、安全帽、保護メガネ、
安全帯等の正しい使用)
4．立入禁止及び危険区域
(1) 立入禁止等の標識の出ている箇所には絶対に入らないこと。
(2) 危険な区域(クレ－ンの作業半径内，建設機械の周囲，高所作業床，
落下物危険箇所等)にみだりに立ち入らないこと。
5．通路，昇降設備
定められた通路及び昇降設備を使用すること。
6．建設機械等
(1) 建設機械，電動機又はスイッチ等危険なものにみだりに触れない
こと。
(2) 動力による機械の運転，点検，修繕等は、指名者以外は行わないこと。
(3) 正しい教育訓練を受けてから、機械を取り扱うこと。
(4) 作業中断時及び終了時は、災害防止の措置を行うこと。
7．施設
(1) 作業施設の始業前点検を行うこと。
(2) 作業施設等に不備な箇所があるときは、放置することなく、修正して
使用するか是正を申し出ること。
(3) 不明な点は、作業所安全衛生管理者又は係員に確認して行うこと。
8．物の投下、落下
(1) 安全な投下設備があるかまたは監視人付きでなければ、高所から物を
投下しないこと。
(2) 工具，資材等の落下，風散については十分注意すること。
9．火気使用
(1) 指定した以外の場所では、喫煙を行わないこと。また、その他の火気
を使用しないこと。
(2) 作業中は、禁煙とする。
(3) 許可を受けて火気を使用した者は、確実に残り火を始末し、その旨を
係員に連絡すること。
(4) 可燃物に近接して溶接を行う又は火気を使用する際は、耐火材で遮断
し、かつ消火器等の消火設備を設置すること。
10．整理整頓
作業中断時及び毎日の作業終了時には、必ず整理整頓を行うこと。
11．健康管理
(1) 定期的に健康診断を受け、常に健康には留意すること。
(2) 暴飲暴食，睡眠不足等を避け、常に疲労回復に努めること。
（3） 身体に異常があるときは、作業所安全衛生管理者または係員に申し
出ること。
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
作業主任者の一般職務
１． 当社係員から施工計画又は設計図等の説明を受け、事前に作業方法の打合せを行
い、作業に拘る安全に対する指示を受ける。
２． 作業方法，時期，手順及び作業員の配置を決定し、ＫＹミ－ティング等を通じて
作業員に対して安全指示事項の周知徹底を計る。
３． 作業開始前に作業施設，使用機械，器具，工具及び資材を点検すると共に、使用
方法及び手入れについて、作業員に指導する。
４． 酸素欠乏危険作業等の特定作業については、当該作業人員及び状況を把握すると
共に作業所安全衛生管理者に報告する。
５． 当該作業については直接作業を指揮し、作業中の危険防止に対する注意喚起を行
う。
６． 保安帽，安全帯その他の保護具の使用状況を監視し、資材等の上げ下ろしには、
吊り網，吊り袋等使用させる。
７． 危険な作業を行う時は、当社係員と協議のうえ、安全通路の確保及び必要な標示
をし、関係者以外の立入を禁止する処置を講ずる。
８． 作業中崩壊、爆発等危険箇所を発見した場合は、速やかに作業員を避難させる等
臨機の処置を行うと共に作業所安全衛生管理者に連絡する。
９． 悪天候等で危険が予想されるときは、その旨を作業所安全衛生管理者に申し出て
作業を中止する。

## 2.安全衛生責人者選任報告
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
安全衛生責任者選任報告
工事の種類 |  |  |  |  | 請負人名称 | [10 empty] | 所在地
工事
役職名・氏名 | [11 empty] | 生年月日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日(満 |  |  | 歳)
選任年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 経験年数 | [13 empty] | 年
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | １次会社名
[9 empty] | ( |  |  |  | 次)
[9 empty] | 会社名 | [16 empty] | 印
統括安全衛生責任者殿
安全衛生責任者の資格・免許
過去に担当した
貴社の現場
|  |  |  | 職長教育 | [5 empty] | 年 |  |  | 月受講・未受講( | [13 empty] | 支店)
[10 empty] | 年 |  |  | 月修了・未受講( | [8 empty] | 年 |  |  |  |  | 月受講予定)
|  |  |  | 主任技術者 |  |  | 1級造園施工管理技士 | [10 empty] | 2級造園施工管理技士
|  |  |  | 資格者 |  |  | 1級土木施工管理技士 | [10 empty] | その他（ )
[6 empty] | a. | コンクリート造解体 | [7 empty] | ｂ. | 地山掘削 |  |  |  | ｃ. | 土止め支保工
|  |  |  | 作業主任者 |  | d. | 足場 |  |  | ｅ. | 鉄骨建方 |  |  |  | ｆ. | 型枠支保工 |  |  |  |  | ｇ. | 酸素欠乏作業
所有する | [5 empty] | h. | ずい等の掘削・覆工 | [7 empty] | i. | コンクリ･鋼橋架設等 | [7 empty] | ｊ. | その他
資格 |  |  |  | 免許 |  | a. | クレーン免許(5ｔ以上) | [8 empty] | ｂ. | 移動式クレーン免許(5ｔ以上)
|  | と |  |  |  | a. | 玉掛け(1ｔ以上) | [5 empty] | ｂ. | 小型移動式クレーン(1～5ｔ) | [9 empty] | ｃ. | ガス溶接
終了した | [5 empty] | d. | 高所作業車(作業床10ｍ以上) | [10 empty] | ｅ. | 車両系（基礎工事3ｔ以上)
教育等 |  |  |  | 技能講習 |  | f. | 車両系(整地･運搬･掘削･積込3ｔ以上)
[6 empty] | g. | 車両系(解体工事3ｔ以上) | [9 empty] | ｈ. | フォークリフト(1ｔ以上)
○で囲む | [5 empty] | i. | その他( | [19 empty] | )
[6 empty] | a. | アーク溶接 |  |  |  |  | ｂ. | 研削といし |  |  |  |  | ｃ. | ゴンドラ
[6 empty] | d. | 高所作業車(作業床10ｍ未満) | [10 empty] | ｅ. | クレーン(1～5ｔ)
|  |  |  | 特別教育 |  | f. | 建設用リフト | [5 empty] | ｇ. | コンクリートポンプ車 | [8 empty] | ｈ. | 巻き上げ機
[6 empty] | i. | 酸素欠乏作業 | [5 empty] | ｊ. | フォークリフト(1ｔ未満)
[6 empty] | k. | 移動式クレーン(1ｔ未満) | [9 empty] | ｌ. | 車両系(3ｔ未満) | [5 empty] | ｍ. | ローラー
[6 empty] | n. | ボーリングマシン | [6 empty] | ｏ. | 電気取り扱い | [5 empty] | ｐ. | その他( |  |  |  |  | )
私はこのたび貴現場の安全衛生責任者として選任されました。この事実を確認するととも
に、誠実に職務を遂行することをここに誓約いたします。
なお、上記の資格等につきましては間違いありません。
|  | 本人の署名 | [19 empty] | ㊞
元 請 確認欄

## 3.雇入通知･労働契約書等備付誓約書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
年 月 日
雇入通知書・労働契約書等備付誓約書
対象工事名：
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
今般、貴社より受注いたしました工事の施工にあたり、当該現場に従事する作業員につ
いては、雇入通知書・労働契約書等必要書類を完備し、当社に備え付けいたしております
ことを誓約いたします。
また、作業員について、雇入時および定期的に健康診断を実施し、記録を備えることを
誓います。なお、貴作業所で必要と認められる者については、申し出により健康診断書の
提出をいたします。
元 請 確認欄

## 4.不法就労外国人等を雇用しない誓約書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
年 月 日
不法就労外国人等を雇用しない誓約書
対象工事名：
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
今般、貴社より受注いたしました工事の施工にあたり、当社の作業員には「出入国管理
及び難民認定法（入管法）」に違反して、不法に就労する外国人を雇用していないことを
誓約いたします。
元 請 確認欄

## 5.安全帯使用の誓約書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
年 月 日
墜落制止用器具（安全帯）使用の誓約書
対象工事名：
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
今般、貴社より受注いたしました工事の施工にあたり、墜落災害防止を計るため、作業
員の高所作業における墜落制止用器具（安全帯）の使用については、安全基準に基づき、
墜落災害防止に万全を期すことを誓約いたします。
元 請 確認欄

## 6.作業員名簿
2008年11月20日 制定
2020年11月01日 改訂
2021年04月01日 改訂
元 請 確認欄
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ | 年 |  | 月 | 日 |  | 作成）
事業所の名称・
現場ＩＤ | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や
所 長 名 |  |  |  |  | 殿 | 労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示 |  |  |  | 一次会社名・ | [6 empty] | ( 次)会社名・
[6 empty] | することについて、記載者本人は同意しています。 |  |  |  | 事業者ＩＤ | [7 empty] | 事業者ＩＤ |  |  |  |  | 印
番号 | フ リ ガ ナ | 職 種 | ※ | 雇 入 年 月 日 |  | 生 年 月 日 |  | (TEL) |  | 最 近 の 健 康 診 断 日 |  |  | 血液型 | 特 殊 健 康 診 断 日 | 健康保険 | 教 育 ・ 資 格 ・ 免 許 | [5 empty] | 入 場 年 月 日 | 建退共加入の有無
現 住 所
| 氏 名 | [13 empty] | 年金保険
|  |  |  | 経 験 年 数 |  | 年 齢 |  | (TEL) |  | 血 圧 |  |  |  | 種 類 |  | 雇入・職長 特 別 教 育 |  |  | 技 能 講 習 | 免 許 |  | 受 入 教 育 実施年月日 | 中退共加入の有無
| 技能者ＩＤ | [5 empty] | 緊 急 連 絡 先 | [7 empty] | 雇用保険
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | (TEL) |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 年 月 日 | 有・無
|  |  |  | 年 |  | 歳 |  | (TEL) | [13 empty] | 年 月 日 | 有・無
（注）1．※印欄には次の記号を入れる。 | [10 empty] | 2．作業員名簿に記載される作業員は、当該工事に従事する見込みの者を必要最小限報告し、追加の都度この様式で提出する。
| 現… 現場代理人 主… 作業主任者（正副2名選任すること） 女… 女子作業員 | [9 empty] | 3．経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。
| 技… 主任技術者 職… 職長 安… 安全衛生責任者 未… 18歳未満の作業員 | [9 empty] | 4．各社別に作成するのが原則ですが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| 習… 外国人技能実習生 就… 外国人建設就労者 | [9 empty] | 5．資格・免許等の写しを添付すること。
6．健康保険欄には、左欄に名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を記載。番号下4桁は記載しないこと。
上記保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合は、左欄に『適用除外』と記載。
7．年金保険欄には、左欄に名称（厚生年金、国民年金等）を、各年金の受給者である場合は『受給者』と記載。
8．雇用保険欄には、右欄に被保険者番号の下4桁を、事業主である等により適用除外である場合は左欄に『適用除外』と記載。
9．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無については、それぞれ該当するものに〇で囲む。

## 7-１新規入場者就労報告書(自己申告書・手書き用)
[10 empty] | 2014年09月01日 制定 | [5 empty] | 2015年02月01日 改訂 | [17 empty] | 2014年09月01日 制定 | [6 empty] | 2015年02月01日 改訂
[10 empty] | 2020年04月01日 改訂 | [5 empty] | 2025年04月01日 改訂 | [17 empty] | 2020年04月01日 改訂 | [6 empty] | 2025年04月01日 改訂
新規入場者就労報告書(自己申告書) | [21 empty] | 新規入場者就労報告書(自己申告書)
（事業主記入） 事業主は、枠内の項目を記入し、新規入場日当日又は前日までに提出願います。 | [21 empty] | （事業主記入） ⇒ 必ず事業主（企業側）が記載下さい。入場者本人の記載欄ではありません。
|  |  | 作業所 殿 |  | 一 次 協力会社 | [10 empty] | TEL | [5 empty] | ○○公園整備工事 |  |  |  | 作業所 殿 |  |  | 一 次 協力会社 |  |  | ○○造園㈱ | [8 empty] | TEL
03-1234-0000
雇用会社 |  |  |  |  | TEL |  |  |  |  | 職種 |  | 雇用者名 | [8 empty] | ㊞ | 雇用会社 | ㈱△△造園土木 | [5 empty] | TEL |  |  |  |  | 職種 |  |  | 雇用者名 |  |  | ○○ △△ | [5 empty] | ㊞
（報告会社） | [11 empty] | 雇用年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （報告会社） | [6 empty] | 042-000-0000 |  |  |  |  | 造園工 |  |  | 雇用年月日 |  |  | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
下記の作業員が貴作業所に就労しますので報告いたします。(雇用会社が記載し、未記載分がある場合は本人記入とする) | [21 empty] | 下記の作業員が貴作業所に就労しますので報告いたします。(雇用会社が記載し、未記載分がある場合は本人記入とする)
（ふ り が な） | [10 empty] | 大正 | [10 empty] | （ふ り が な） |  | ぞうえん たろう | [10 empty] | 大正
氏 名 | [10 empty] | 昭和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日生 |  |  |  | 氏 名 |  | 造園 太郎 | [10 empty] | 昭和 |  |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日生
[11 empty] | 平成 | [6 empty] | （ |  | 才） | [14 empty] | 平成 | [7 empty] | （ | 69 | 才）
現 住 所 | [12 empty] | 家 族 構 成 | [8 empty] | 現 住 所 |  | 東京都○○区○○1-2-3 | [13 empty] | 家 族 構 成
| TEL | [11 empty] | 妻 ・ 夫 ・ 子供（ |  |  |  |  | 人） ・ 父 ・ 母 | [5 empty] | TEL |  | 03-0000-0000 | [11 empty] | 妻 ・ 夫 ・ 子供（ |  |  |  |  | 人） ・ 父 ・ 母
緊 急 連 絡 先 | 氏名 | [7 empty] | （続柄） |  |  |  |  | TEL | [7 empty] | 緊 急 連 絡 先 |  | 氏名 |  | 造園 ○子 | [6 empty] | （続柄） |  | 配偶者 |  |  |  | TEL
（現 住 所 以 外） | 住所 | [20 empty] | （現 住 所 以 外） |  | 住所 |  | 東京都○○区○○1-2-3 | [12 empty] | 080-0000-0000
健 康 診 断 | 健康診断受診日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 特殊健康診断受診日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 健 康 診 断 |  | 健康診断受診日 |  |  |  | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 特殊健康診断受診日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 所見： |  |  |  | 医師の意見（就業制限）： | [18 empty] | 所見： |  |  |  |  | 医師の意見（就業制限）： | [10 empty] | 高所作業禁止
| 血圧：最高 |  |  |  | 最低 |  |  |  | 血液型 |  | ：A ・ B ・ AB ・ O （Rｈ ＋ ・ - ） | [12 empty] | 血圧：最高 |  |  | 120 |  | 最低 |  | 70 |  | 血液型 |  | ：A ・ B ・ AB ・ O （Rｈ ＋ ・ - ）
保 険 関 係 (労 働 保 険) | 本人は | [5 empty] | 労災保険の特別加入 |  |  |  |  | （加入組合名） | [9 empty] | 保 険 関 係 (労 働 保 険) |  | 本人は | [6 empty] | 労災保険の特別加入 | [5 empty] | （加入組合名）
[12 empty] | （労災保険番号） | [24 empty] | （労災保険番号）
(社 会 保 険) | 健康保険 ： |  |  | （健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険） | [17 empty] | (社 会 保 険) |  | 健康保険 ： |  |  |  | （健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）
| 年金保険 ： |  |  | （厚生年金・国民年金等） | [19 empty] | 年金保険 ： |  |  |  | （厚生年金・国民年金等）
| 雇用保険 ： | [8 empty] | (週20時間未満・学生・同居親族や役員) | [13 empty] | 雇用保険 ： | [9 empty] | (週20時間未満・学生・同居親族や役員)
保 有 す る 資 格 | 【免 許】 | [20 empty] | 保 有 す る 資 格 |  | 【免 許】
| 【技能講習】 | [22 empty] | 【技能講習】
| 【特別教育】 | [22 empty] | 【特別教育】
| 【教 育】 | [22 empty] | 【教 育】
業 務 経 験 等 | 当社での通算経験年数 | [20 empty] | 業 務 経 験 等 |  | 当社での通算経験年数
（本人記入） | [21 empty] | （本人記入）
健 康 状 態 | 治療している病気 | [20 empty] | 健 康 状 態 |  | 治療している病気
| 既往症 ・ 持病 | [22 empty] | 既往症 ・ 持病
| 最近の健康状態 | [22 empty] | 最近の健康状態
送り出し教育受講日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [13 empty] | 送り出し教育受講日 |  |  |  |  | 20○○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
誓 約 | 私は、別添教育資料に基づき、新規入場者教育を受けましたので、本申告書を提出の上、安 | [20 empty] | 誓 約 |  | 私は、別添教育資料に基づき、新規入場者教育を受けましたので、本申告書を提出の上、安
| 全作業に努めます。なお、記載された個人情報の業務上の利用にはなんら異存はありません。 | [22 empty] | 全作業に努めます。なお、記載された個人情報の業務上の利用にはなんら異存はありません。
| 記載事項については、相違ありません｡ | [22 empty] | 記載事項については、相違ありません｡
|  | 氏名（自筆） | [7 empty] | 年齢 |  | 才 |  | 現職の通算経験年数 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 氏名（自筆） | [8 empty] | 年齢 |  | ○ | 才 |  | 現職の通算経験年数 |  |  |  |  | ○ | 年
作業所所見 | [7 empty] | 新規入場者教育実施日 | [6 empty] | 作業所 | [6 empty] | 作業所所見 | [9 empty] | 新規入場者教育実施日 | [7 empty] | 作業所
健康診断就業制限事項、治療中の病気、及び年齢を配慮して高所作業禁止、重筋作業禁止の配慮要
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [18 empty] | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
※上記に記載された個人情報は、作業員の適正配置・安全衛生管理・災害発生時の連絡及び取得資格確認に使用し、他の目的には使用しません。 | [21 empty] | ※上記に記載された個人情報は、作業員の適正配置・安全衛生管理・災害発生時の連絡及び取得資格確認に使用し、他の目的には使用しません。
一人親方
労働者
中小事業主
加入
未加入
加入
１年以上
１年未満
初めて
ある
なし
良い
悪い
高血圧
腰痛
気分が悪い
体がだるい
フラフラする
熱がある
低血圧
難聴
糖尿病
不整脈
狭心症
弱視
その他（ ）
頭が重い
その他（ ）
受講した
受講していない
加入
加入
加入
未加入
未加入
未加入
なし
あり
なし
あり
一人親方
労働者
中小事業主
加入
未加入
加入
１年以上
１年未満
初めて
ある
なし
良い
悪い
高血圧
腰痛
気分が悪い
体がだるい
フラフラする
熱がある
低血圧
難聴
糖尿病
不整脈
狭心症
弱視
その他（ ）
頭が重い
受講した
受講していない
加入
加入
加入
未加入
未加入
未加入
なし
あり
なし
あり
あり
※一人親方・中小事業主の場合にチェックを入れる。
※この欄は就労者本人が入場時に記載してください！
元方事業者（元請）記入欄です
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※適用事業所（法人事業所 もしくは 常時使用される者が5人以上の個人事業所）で働く70未満の方は厚生年金加入対象者となる
※75才以上は後期高齢者医療保険制度に移行するので未加入にﾁｪｯｸで可
※入場時の健康状態を記載してください
※適用除外もしくは加入不可のケース
加入
未加入
加入
未加入
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※適用除外もしくは加入不可のケース
造園施工管理技士（１級・２級）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
車両系建設機械（機体３ｔ以上）
移動式クレーン運転（５ｔ未満）
移動式クレーン運転（１t未満）
送り出し教育終了
土木施工管理技士（１級・２級）
その他( ）
玉掛作業（１ｔ以上）
足場組立等作業主任者
ロープ高所作業
雇入教育終了
造園技能士（１級・２級）
地山掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
玉掛作業（１t未満）
土止め支保工作業主任者
その他（ ）
刈払機
職長教育終了
その他（ ）
加入
未加入
フルハーネス
高所作業車運転（10ｍ以上）
高所作業車運転（10m未満）
不整地運搬車（積載１ｔ以上）
足場組立
チェーンソー
不整地運搬車（積載１ｔ未満）
ショベルローダー（荷重１ｔ以上）
ショベルローダー（荷重１ｔ未満）
造園施工管理技士（１級・２級）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
送り出し教育終了
土木施工管理技士（１級・２級）
その他( ）
雇入教育終了
造園技能士（１級・２級）
職長教育終了
加入
未加入
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※必要な資格証の写しも提出してください
※適用除外もしくは加入不可のケース
有機溶剤作業主任者
車両系建設機械（機体３ｔ未満）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
車両系建設機械（機体３ｔ以上）
移動式クレーン運転（５ｔ未満）
移動式クレーン運転（１t未満）
玉掛作業（１ｔ以上）
足場組立等作業主任者
ロープ高所作業
地山掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
玉掛作業（１t未満）
土止め支保工作業主任者
その他（ ）
刈払機
その他（ ）
フルハーネス
高所作業車運転（10ｍ以上）
高所作業車運転（10m未満）
不整地運搬車（積載１ｔ以上）
足場組立
チェーンソー
不整地運搬車（積載１ｔ未満）
ショベルローダー（荷重１ｔ以上）
ショベルローダー（荷重１ｔ未満）
有機溶剤作業主任者
車両系建設機械（機体３ｔ未満）
記 載 例
入場日から１年未満の日付であることを確認してください
直筆署名
直筆署名
※ 安衛法 第66条の4
「有所見者」については就業制限に関する医師の意見が必要です
※ 安衛法 第66条の4
「有所見者」については就業制限に関する医師の意見が必要です

## 7-２新規入場者就労報告書(自己申告書・入力保存用)
[10 empty] | 2014年09月01日 制定 | [5 empty] | 2015年02月01日 改訂 | [17 empty] | 2014年09月01日 制定 | [6 empty] | 2015年02月01日 改訂
[10 empty] | 2020年04月01日 改訂 | [5 empty] | 2025年04月01日 改訂 | [17 empty] | 2020年04月01日 改訂 | [6 empty] | 2025年04月01日 改訂
新規入場者就労報告書(自己申告書) | [21 empty] | 新規入場者就労報告書(自己申告書)
（事業主記入） 事業主は、枠内の項目を記入し、新規入場日当日又は前日までに提出願います。 | [21 empty] | （事業主記入） ⇒ 必ず事業主（企業側）が記載下さい。入場者本人の記載欄ではありません。
|  |  | 作業所 殿 |  | 一 次 協力会社 | [10 empty] | TEL | [5 empty] | ○○公園整備工事 |  |  |  | 作業所 殿 |  |  | 一 次 協力会社 |  |  | ○○造園㈱ | [8 empty] | TEL
03-1234-0000
雇用会社 |  |  |  |  | TEL |  |  |  |  | 職種 |  | 雇用者名 | [8 empty] | ㊞ | 雇用会社 | ㈱△△造園土木 | [5 empty] | TEL |  |  |  |  | 職種 |  |  | 雇用者名 |  |  | ○○ △△ | [5 empty] | ㊞
（報告会社） | [11 empty] | 雇用年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （報告会社） | [6 empty] | 042-000-0000 |  |  |  |  | 造園工 |  |  | 雇用年月日 |  |  | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
下記の作業員が貴作業所に就労しますので報告いたします。(雇用会社が記載し、未記載分がある場合は本人記入とする) | [21 empty] | 下記の作業員が貴作業所に就労しますので報告いたします。(雇用会社が記載し、未記載分がある場合は本人記入とする)
（ふ り が な） | [10 empty] | 大正 | [10 empty] | （ふ り が な） |  | ぞうえん たろう | [10 empty] | 大正
氏 名 | [10 empty] | 昭和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日生 |  |  |  | 氏 名 |  | 造園 太郎 | [10 empty] | 昭和 |  |  | ○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日生
[11 empty] | 平成 | [6 empty] | （ |  | 才） | [14 empty] | 平成 | [7 empty] | （ | 69 | 才）
現 住 所 | [12 empty] | 家 族 構 成 | [8 empty] | 現 住 所 |  | 東京都○○区○○1-2-3 | [13 empty] | 家 族 構 成
| TEL | [11 empty] | 妻 ・ 夫 ・ 子供（ |  |  |  |  | 人） ・ 父 ・ 母 | [5 empty] | TEL |  | 03-0000-0000 | [11 empty] | 妻 ・ 夫 ・ 子供（ |  |  |  |  | 人） ・ 父 ・ 母
緊 急 連 絡 先 | 氏名 | [7 empty] | （続柄） |  |  |  |  | TEL | [7 empty] | 緊 急 連 絡 先 |  | 氏名 |  | 造園 ○子 | [6 empty] | （続柄） |  | 配偶者 |  |  |  | TEL
（現 住 所 以 外） | 住所 | [20 empty] | （現 住 所 以 外） |  | 住所 |  | 東京都○○区○○1-2-3 | [12 empty] | 080-0000-0000
健 康 診 断 | 健康診断受診日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 特殊健康診断受診日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | 健 康 診 断 |  | 健康診断受診日 |  |  |  | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日 | 特殊健康診断受診日 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
| 所見： |  |  |  | 医師の意見（就業制限）： | [18 empty] | 所見： |  |  |  |  | 医師の意見（就業制限）： | [10 empty] | 高所作業禁止
| 血圧：最高 |  |  |  | 最低 |  |  |  | 血液型 |  | ：A ・ B ・ AB ・ O （Rｈ ＋ ・ - ） | [12 empty] | 血圧：最高 |  |  | 120 |  | 最低 |  | 70 |  | 血液型 |  | ：A ・ B ・ AB ・ O （Rｈ ＋ ・ - ）
保 険 関 係 (労 働 保 険) | 本人は | [5 empty] | 労災保険の特別加入 |  |  |  |  | （加入組合名） | [9 empty] | 保 険 関 係 (労 働 保 険) |  | 本人は | [6 empty] | 労災保険の特別加入 | [5 empty] | （加入組合名）
[12 empty] | （労災保険番号） | [24 empty] | （労災保険番号）
(社 会 保 険) | 健康保険 ： |  |  | （健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険） | [17 empty] | (社 会 保 険) |  | 健康保険 ： |  |  |  | （健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）
| 年金保険 ： |  |  | （厚生年金・国民年金等） | [19 empty] | 年金保険 ： |  |  |  | （厚生年金・国民年金等）
| 雇用保険 ： | [8 empty] | (週20時間未満・学生・同居親族や役員) | [13 empty] | 雇用保険 ： | [9 empty] | (週20時間未満・学生・同居親族や役員)
保 有 す る 資 格 | 【免 許】 | [20 empty] | 保 有 す る 資 格 |  | 【免 許】
| 【技能講習】 | [22 empty] | 【技能講習】
| 【特別教育】 | [22 empty] | 【特別教育】
| 【教 育】 | [22 empty] | 【教 育】
業 務 経 験 等 | 当社での通算経験年数 | [20 empty] | 業 務 経 験 等 |  | 当社での通算経験年数
（本人記入） | [21 empty] | （本人記入）
健 康 状 態 | 治療している病気 | [20 empty] | 健 康 状 態 |  | 治療している病気
| 既往症 ・ 持病 | [22 empty] | 既往症 ・ 持病
| 最近の健康状態 | [22 empty] | 最近の健康状態
送り出し教育受講日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [13 empty] | 送り出し教育受講日 |  |  |  |  | 20○○ | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
誓 約 | 私は、別添教育資料に基づき、新規入場者教育を受けましたので、本申告書を提出の上、安 | [20 empty] | 誓 約 |  | 私は、別添教育資料に基づき、新規入場者教育を受けましたので、本申告書を提出の上、安
| 全作業に努めます。なお、記載された個人情報の業務上の利用にはなんら異存はありません。 | [22 empty] | 全作業に努めます。なお、記載された個人情報の業務上の利用にはなんら異存はありません。
| 記載事項については、相違ありません｡ | [22 empty] | 記載事項については、相違ありません｡
|  | 氏名（自筆） | [7 empty] | 年齢 |  | 才 |  | 現職の通算経験年数 | [5 empty] | 年 |  |  |  |  | 氏名（自筆） | [8 empty] | 年齢 |  | ○ | 才 |  | 現職の通算経験年数 |  |  |  |  | ○ | 年
作業所所見 | [7 empty] | 新規入場者教育実施日 | [6 empty] | 作業所 | [6 empty] | 作業所所見 | [9 empty] | 新規入場者教育実施日 | [7 empty] | 作業所
健康診断就業制限事項、治療中の病気、及び年齢を配慮して高所作業禁止、重筋作業禁止の配慮要
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日 | [18 empty] | 20○○ |  | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
※上記に記載された個人情報は、作業員の適正配置・安全衛生管理・災害発生時の連絡及び取得資格確認に使用し、他の目的には使用しません。 | [21 empty] | ※上記に記載された個人情報は、作業員の適正配置・安全衛生管理・災害発生時の連絡及び取得資格確認に使用し、他の目的には使用しません。
一人親方
労働者
中小事業主
加入
未加入
加入
１年以上
１年未満
初めて
ある
なし
良い
悪い
高血圧
腰痛
気分が悪い
体がだるい
フラフラする
熱がある
低血圧
難聴
糖尿病
不整脈
狭心症
弱視
その他（ ）
頭が重い
その他（ ）
受講した
受講していない
加入
加入
加入
未加入
未加入
未加入
なし
あり
なし
あり
一人親方
労働者
中小事業主
加入
未加入
加入
１年以上
１年未満
初めて
ある
なし
良い
悪い
高血圧
腰痛
気分が悪い
体がだるい
フラフラする
熱がある
低血圧
難聴
糖尿病
不整脈
狭心症
弱視
その他（ ）
頭が重い
受講した
受講していない
加入
加入
加入
未加入
未加入
未加入
なし
あり
なし
あり
あり
※一人親方・中小事業主の場合にチェックを入れる。
※この欄は就労者本人が入場時に記載してください！
元方事業者（元請）記入欄です
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※適用事業所（法人事業所 もしくは 常時使用される者が5人以上の個人事業所）で働く70未満の方は厚生年金加入対象者となる
※75才以上は後期高齢者医療保険制度に移行するので未加入にﾁｪｯｸで可
※入場時の健康状態を記載してください
※適用除外もしくは加入不可のケース
加入
未加入
加入
未加入
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※適用除外もしくは加入不可のケース
造園施工管理技士（１級・２級）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
車両系建設機械（機体３ｔ以上）
移動式クレーン運転（５ｔ未満）
移動式クレーン運転（１t未満）
送り出し教育終了
土木施工管理技士（１級・２級）
その他( ）
玉掛作業（１ｔ以上）
足場組立等作業主任者
ロープ高所作業
雇入教育終了
造園技能士（１級・２級）
地山掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
玉掛作業（１t未満）
土止め支保工作業主任者
その他（ ）
刈払機
職長教育終了
その他（ ）
加入
未加入
フルハーネス
高所作業車運転（10ｍ以上）
高所作業車運転（10m未満）
不整地運搬車（積載１ｔ以上）
足場組立
チェーンソー
不整地運搬車（積載１ｔ未満）
ショベルローダー（荷重１ｔ以上）
ショベルローダー（荷重１ｔ未満）
造園施工管理技士（１級・２級）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
送り出し教育終了
土木施工管理技士（１級・２級）
その他( ）
雇入教育終了
造園技能士（１級・２級）
職長教育終了
加入
未加入
※年齢制限無し
65歳以上も加入要
※必要な資格証の写しも提出してください
※適用除外もしくは加入不可のケース
有機溶剤作業主任者
車両系建設機械（機体３ｔ未満）
移動式クレーン運転（５ｔ以上）
車両系建設機械（機体３ｔ以上）
移動式クレーン運転（５ｔ未満）
移動式クレーン運転（１t未満）
玉掛作業（１ｔ以上）
足場組立等作業主任者
ロープ高所作業
地山掘削作業主任者
型枠支保工作業主任者
玉掛作業（１t未満）
土止め支保工作業主任者
その他（ ）
刈払機
その他（ ）
フルハーネス
高所作業車運転（10ｍ以上）
高所作業車運転（10m未満）
不整地運搬車（積載１ｔ以上）
足場組立
チェーンソー
不整地運搬車（積載１ｔ未満）
ショベルローダー（荷重１ｔ以上）
ショベルローダー（荷重１ｔ未満）
有機溶剤作業主任者
車両系建設機械（機体３ｔ未満）
記 載 例
入場日から１年未満の日付であることを確認してください
直筆署名
直筆署名
※ 安衛法 第66条の4
「有所見者」については就業制限に関する医師の意見が必要です
※ 安衛法 第66条の4
「有所見者」については就業制限に関する医師の意見が必要です

## 8.送り出し教育実施報告書
2008年11月20日 制定
2010年11月01日 改訂
2012年06月15日 改訂
元 請 確認欄
[15 empty] | 年 | 月 |  | 日
送り出し教育実施報告書
事業所の名称
所 長 名 | [6 empty] | 会社名
現場代理人 (現場責任者)
印
| 項目 | 摘 要
| 教育の種類 | 新規入場時 ・ 雇 入 時 ・ 作業変更時
| 実施日時 |  |  | 年 | 月 | 日 |  | 時 | 分 | ～ | 時 |  | 分 | （ | 時間 | ）
実施場所
| 教育方法 |  | 講義、ｽﾗｲﾄﾞ
1.作業所の概要と規則について
2.保護具の使用について
3.機械の取扱及び点検について
| 教育内容 |  | 4.作業の内容について
5.緊急時の連絡、応急処置について
6.
7.
講師
受講者氏名
受講者に氏名を自筆させること
資料

## 9.安全衛生作業打合簿
2010年11月01日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
工事名 |  |  | 安 全 衛 生 作 業 打 合 簿 ・ 作 業 指 示 書 | [9 empty] | 統 責 者 (工事責任者） | 元 方 安 全 衛生管理者 | 記録者
打 合 日 | 年 月 日 （ ） 天候予報 （ ）
作 業 日 | 年 月 日 （ ） 天候 （ ）
協力会社名 | 作 業 内 容 | 品質関連指示事項 | 作業場所 | 使用機械 能力 | 必要資格 番号 | 人 員 |  |  | 連絡調整 ・ 指導 ・ 指示事項 （危険有害要因除去 ・ 低減策） |  |  |  | 職長サイン | 備 考
[6 empty] | 予 | 実 | 累計
配置図・全体略図 （別紙 有 ・ 無） |  | 品質関連予定 | 安 全 巡 視 記 録 （ 良好 ： ○ 不良 ： × 該当無し ： / ）
|  | （検査 立会 その他） | 巡 視 項 目 | [5 empty] | 指摘事項及び是正処置 |  |  | 巡 視 項 目 |  | 指摘事項及び是正処置
|  |  | 1．新規入場者教育実施者（ ）名 | [8 empty] | 12．持込機械受理票
|  |  | 2．保護帽・保護具の着用 | [8 empty] | 13．作業半径内立入禁止措置
|  |  | 3．KY活動の実施状況 | [8 empty] | 14．作業主任者の選定
|  |  | 4．作業内容の周知徹底 | [8 empty] | 15．有資格者の配置
|  |  | 5．作業ヤードの明示 | [8 empty] | 16．作業通路の確保
|  |  | 6．立入禁止措置 | [8 empty] | 17．現場内の整理整頓
|  |  | 7．墜落防止措置 | [8 empty] | 18．資材置場・詰所の整理整頓
|  |  | 8．開口部等の危険箇所の処置 | [8 empty] | 19．指定場所での喫煙
|  |  | 9．掘削時安全勾配の確保 | [8 empty] | 20．車両の安全管理の徹底
10．使用機械の始業前点検
11．持込機械の定期点検
|  |  | 材料搬入 ・ 搬出予定 | [8 empty] | 資材搬出入荷伴う特記事項
|  |  | 品 名 | [5 empty] | 時 間 | 数 量 | 摘 要
※必要資格の番号を記入すること。 |  | ①･･･刈払機取扱作業者 ②･･･伐木等の業務（ﾁｪｰﾝｿｰ） ③･･･ｸﾚｰﾝ等運転 ④･･･車両系建設機械運転 ⑤･･･玉掛作業 ⑥･･･ｶﾞｽ溶接作業 ⑦･･･高所作業車運転 ⑧･･･地山掘削 ⑨･･･土止め支保工 ⑩･･･型枠支保工 ⑪･･･足場組立 ⑫･･･鉄骨組立 ⑬･･･その他の資格（資格名記入）

## 10.安全ミーティング・危険予知活動報告書
[15 empty] | 2010年11月01日 制定 |  | 2020年04月01日 改訂 |  |  | 2020年07月01日 改訂
[17 empty] | 2025年04月01日 改訂 |  |  | 2025年06月01日 改訂
安全ミーティング ・危険予知活動 報告書 | [22 empty] | 年 月 日 ( )
[14 empty] | 統括安全衛生責任者 | [6 empty] | 担当者
協 力 会 社 (グループ名) |  |  |  |  | 安全衛生責任者 (職 長 名) | [6 empty] | 合 計 | 人
本日の作業内容・作業手順 | [13 empty] | 安全指示事項（元方事業者記入欄）
[14 empty] | 熱中症危険度判定 |  |  |  | Ｓ ・ Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ ・ Ｄ
[7 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評 価 | 危険度 | 私たちはこうする | [8 empty] | 重篤度 | 可能性 | 評 価 | 危険度
どんな危険があるか？ | [10 empty] | （リスクの低減措置の実施） ※「保護メガネを着用する」 「監視人を配置する」 など、具体的な対策を記載
① | [10 empty] | ①
② | [10 empty] | ②
③ | [10 empty] | ③
本 日 の フィンガー・チェック |  | ヨシ！ | [5 empty] | 「危険性」の評価
[8 empty] | 重篤度 |  |  |  | × 極めて重大 |  |  |  | △ 重 大 |  |  | ○ 軽微
フィンガー・チェック 重点実施項目（該当項目に〇を付ける） | [7 empty] | 可能性の度合い |  |  |  | （死亡 ・ 障害） |  |  |  | （休業災害） |  |  | （不休災害）
| （車両発進時、後退時には必ず） 「左右 ヨシ！ ミラー ヨシ！」 | [6 empty] | × かなり起こる |  |  |  | × × |  |  |  | △ × |  |  | 〇 ×
[8 empty] | （半年に１回程度） |  |  |  | 極めて大きい |  |  |  | かなり大きい |  |  | 中程度
（梯子、脚立使用時、体重をかけ据わり具合を確認して必ず） 「安定 ヨシ！ 脚元 ヨシ！」
[8 empty] | △ たまに起こる |  |  |  | × △ |  |  |  | △ △ |  |  | 〇 △
（草刈、芝刈作業開始前、養生ネット設置完了後には必ず） 「ネット ヨシ！ 周囲 ヨシ！」
[8 empty] | （１年に１回程度） |  |  |  | かなり大きい |  |  |  | 中程度 |  |  | かなり小さい
「重篤度」の見積基準 | [7 empty] | 〇 ほとんど起こらない |  |  |  | × 〇 |  |  |  | △ 〇 |  |  | ○ ○
災害受傷程度の重大性 |  |  |  | 重篤度の見積基準 |  | 記号
[8 empty] | （５年に１回程度） |  |  |  | 中程度 |  |  |  | かなり小さい |  |  | 極めて小さい
極めて重大 |  |  |  | 死亡障害を伴う災害 |  | ×
重大 |  |  |  | 休業災害 |  | △ |  | リスクの評価と危険度のランクと低減措置検討基準
軽微 |  |  |  | 不休災害 |  | ○ |  | リスクの評価 |  |  |  | 見積評価基準 |  |  |  | 危険度のランク |  |  | 低減措置検討基準
「可能性」の見積基準 | [7 empty] | ×× |  |  |  | 極めて大きい |  |  |  | 5 |  |  | 即座に対策が必要
災害発生の可能性（度合） |  |  |  | 可能性の度合の見積基準 |  | 記号 |  | ×△ △× |  |  |  | かなり大きい |  |  |  | 4 |  |  | 抜本的な対策が必要
かなり起こる |  |  |  | 半年に１回程度発生する |  | × |  | ×○ △△ ○× |  |  |  | 中程度 |  |  |  | 3 |  |  | 何らかの対策が必要
たまに起こる |  |  |  | １年に１回程度発生する |  | △ |  | △○ ○△ |  |  |  | かなり小さい |  |  |  | 2 |  |  | 現時点では必要なし
ほとんど起こらない |  |  |  | ５年に１回程度発生する |  | ○ |  | ○○ |  |  |  | 極めて小さい |  |  |  | 1 |  |  | 対策の必要なし
ミーティング | 参加者
※氏名の横に資格の番号を記入すること ※(特)特別教育 (技)技能講習 |  |  | ①刈払機 (特) ②ﾁｪｰﾝｿｰ (特) ③ﾛｰﾌﾟ高所作業 (特) ④ﾌﾙﾊｰﾈｽ (特) ⑤移動式ｸﾚｰﾝ(1t未満) (特) ⑥移動式ｸﾚｰﾝ(5t未満) (技) ⑦玉掛(1t未満) (特) ⑧玉掛(1t以上) (技) ⑨車両系建設機械(機体3t未満) (特) ⑩車両系建設機械(機体3t以上) (技) ⑪不整地運搬車(積載1t未満) (特) ⑫不整地運搬車(積載1t以上) (技) ⑬ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ（荷重1t未満）(特) ⑭ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ（荷重1t以上） ⑮高所作業車(10m未満) (特) ⑯高所作業車(10ｍ以上) (技) ⑰足場の組立作業(全ての高さが対象) (特) ⑱研削といし取替 (特) ⑲足場組立等作業主任者(5m以上の組立) (技) ⑳地山掘削作業主任者(2m以上の掘削) (技) ㉑土止め支保工作業主任者 (技) ㉒型枠支保工作業主任者 (技) ㉓有機溶剤作業主任者 (技) ㉔その他の資格（資格名記入）

## 11.持込機械等(移動式ｸﾚｰﾝ･車両系建設機械等)使用届
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
[26 empty] | 年 | 月 |  | 日
移動式ｸﾚｰﾝ 車両系建設機械
[5 empty] | 持込機械等 | [13 empty] | 等 |  | 使用届
事業所の名称 | [14 empty] | 一次会社名
所 長 名 | [14 empty] | 持込会社名
( 一 次) 代 表 者 名
印
TEL
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備の上持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。
使 用 会 社 名 | [15 empty] | 代 表 者 名
印
|  |  |  | 名 称 |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | 規 格 ・ 性 能 | [9 empty] | 製造年 |  |  | 管理番号 （整理番号）
機 械
持込年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 使用場所 | [12 empty] | 自社・リースの区別
搬出予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 | [18 empty] | 自 社 ・ リ ー ス
運 転 者 （取扱者） |  |  |  | 氏 名 | [8 empty] | 資 格 の 種 類
（正）
（副）
自主検査 | 有効期限 | 定期 | 年次 | 年 月 日 | [5 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝ等の 性能検査有効期限 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 自 動 車 検 査 証 有 効 期 限 |  |  | 年 月 日
|  |  | 月次 | 年 月 日
|  | 特 定 |  | 年 月 日
任 意 保 険 |  |  |  | 加入額 |  |  |  | 対人 | [5 empty] | 千円 |  | 搭 乗 者 | [7 empty] | 千円 | 有 効 期 限
[8 empty] | 対物 | [5 empty] | 千円 |  | そ の 他 | [7 empty] | 千円 | 年 月 日
機械等の特性・その他その使用上注意すべき事項
元 請 確 認 欄 | [11 empty] | 受 理 番 号 | [6 empty] | 受 理 証 確 認 者
[8 empty] | 担当者 | [10 empty] | 年 月 日
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
持込時の点検表
機 械 名
所 有 会 社 名 | [10 empty] | 代 表 者 名 | [11 empty] | (1) | クレーン
[22 empty] | 印 | (2) | 移動式クレーン
[23 empty] | (3) | デリック
移 動 式 ク レ ー ン 等 | [10 empty] | 車 両 系 建 設 機 械 等 | [11 empty] | (4) | エレベーター
[23 empty] | (5) | 建設用リフト
点 検 事 項 | [6 empty] | 点検結果 |  |  |  | 点 検 事 項 | [6 empty] | 点検結果
[23 empty] | (6) | 高所作業者
[7 empty] | (a) |  | (b) | [8 empty] | (a) |  | (b)
[23 empty] | (7) | ゴンドラ
Ａクレーン部（上部旋回体） | 安全装置 | 巻過防止装置 | [8 empty] | Ｄ安全装置 | 各種ロック | 旋回
[23 empty] | (8) | ブル・ドーザー
|  | 過負荷防止装置 | [10 empty] | バケット
[23 empty] | (9) | モーター・グレーダー
|  | フックのはずれ止め | [10 empty] | ブーム・アーム
[23 empty] | (10) | トラクターショベル
起伏制御装置
[23 empty] | (11) | ずり積機
旋回警報装置
[23 empty] | (12) | スクレーパー
| 制御装置・作業装置 | 主巻・補巻
[23 empty] | (13) | スクレープ・ドーザー
|  | 起伏･旋回 | [10 empty] | 警報装置
[23 empty] | (14) | パワー・ショベル
|  | クラッチ | [10 empty] | アウトリガ
[23 empty] | (15) | ドラグ・ショベル
|  | ブレーキ・ロック | [10 empty] | ヘッドガード
(油圧ショベル）
|  | ジフ | [10 empty] | 照明
[23 empty] | (16) | ドラグライン
|  | 滑車 | [8 empty] | Ｅ作業装置 |  | 操作装置
[23 empty] | (17) | クラムシェル
|  | フック・バケット | [10 empty] | バケット・ブレード
[23 empty] | (18) | バケット掘削機
|  | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ･ﾁｪｰﾝ | [10 empty] | ブーム・アーム
[23 empty] | (19) | トレンチャー
|  | 玉掛用具 | [10 empty] | ジフ
[23 empty] | (20) | コンクリート圧砕機
| その他 | 操作装置 | [10 empty] | リーダ
[23 empty] | (21) | くい打機
|  | 性能表示 | [10 empty] | ﾊﾝﾏ･ｵｰｶﾞ･ﾊﾞｲﾌﾞﾛ
[23 empty] | (22) | くい抜機
|  | 照明 | [10 empty] | 油圧駆動装置
[23 empty] | (23) | アース・ドリル
Ｂ車両部（下部走行体） | 走行部 | ブレーキ | [10 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ･ﾁｪｰﾝ
[23 empty] | (24) | ﾘﾊﾞｰｽ･ｻｰｷｭｰｲｼｮﾝ･ﾄﾞﾘﾙ
|  | クラッチ | [10 empty] | つり具等
[23 empty] | (25) | せん孔機
|  | ハンドル | [10 empty] | 滑車
[23 empty] | (26) | アース・オーガ
|  | タイヤ | [8 empty] | Ｆ走行部 |  | ブレーキ
[23 empty] | (27) | ペーパー・ドレーン・マシン
|  | クローラ | [10 empty] | 駐車ブレーキ
[23 empty] | (28) | 地下連続壁施工機械
| 安全装置等 | 警報装置 | [10 empty] | ブレーキロック
[23 empty] | (29) | ローラー
|  | 各種ミラー | [10 empty] | クラッチ
[23 empty] | (30) | クローラドリル
|  | 方向指示器 | [10 empty] | 操縦装置
[23 empty] | (31) | ドリルジャンボ
|  | 前後照灯 | [10 empty] | タイヤ・鉄輪
[23 empty] | (32) | ロードヘッダー
|  | 左折プロテクター | [10 empty] | クローラ
[23 empty] | (33) | アスファルトフィニッシャー
|  | アウトリガ | [8 empty] | Ｇ電気装置 |  | 配電盤
[23 empty] | (34) | スタビライザ
|  | 昇降装置 | [10 empty] | 配線
[23 empty] | (35) | ロードプレーナー
|  | ベッセル | [10 empty] | 絶縁
[23 empty] | (36) | ロードカッター
|  | 後方監視装置 | [10 empty] | アース
[23 empty] | (37) | コンクリート吹付機
Ｃゴンドラ |  | 突りょう
[23 empty] | (38) | ボーリングマシーン
|  | 作業床 | [8 empty] | Ｈその他
[23 empty] | (39) | 重ダンプトラック
昇降装置
[23 empty] | (40) | ダンプトラック
電気装置
[23 empty] | (41) | トラックミキサー
ﾜｲﾔ･ﾗｲﾌﾗｲﾝ
[23 empty] | (42) | 散水車
(a) | 点検日 | 年 月 日 |  |  |  | 点検者 |  |  |  | 印 | (b) | 点検日 | 年 月 日 |  |  |  | 点検者 |  |  |  |  | 印
[23 empty] | (43) | 不整地運搬車
[23 empty] | (44) | コンクリートポンプ車
[23 empty] | (45) | その他
（注）
1．持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
2．点検表の点検結果欄には、該当する個所へレ印を記入すること。
3．自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する（転記の必要はなし）。
4．機械名(1)から(6)まではＡ，Ｂ欄を、(7)はＣ欄を、(8)から(38)まではＤ、Ｅ，Ｆ、Ｇ欄を、(39)から(43)まではＢ欄を、(44)はＢ，Ｄ，Ｅ欄
を使用して点検すること。
5．点検結果の(a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するときは、(b)の欄を利用すること。

## 12.小型移動式クレーン作業打合表
2010年11月01日 制定
2012年06月15日 改訂
小型移動式クレーン及びクレーン作業打合表
作 業 日 |  | 年 月 日 （ ）
作 業 内 容 | [6 empty] | 作業帯図及び略図（作業動線 ・ クレーン配置 ・ 合図者位置 ・ 仮囲い等）
作業場所及び運行経路
使 用 機 種 |  |  |  | （フック重量 ｔ）
吊荷の形状と重量 |  | 形状 |  | ・重量
作業半径・定格荷重 |  | 作業半径 ｍ |  | ・定格荷重
余 裕 |  | 定格荷重－（吊荷重量＋フック重量）＝
作業所周辺の状況 |  | 道路まで（ ）ｍ |  | 近接構造物まで（ ）ｍ
|  | 周辺民家まで（ ）ｍ |  | その他構造物まで （ ）ｍ
ジブの使用（ 有 ・ 無 ）
旋回方向 （ 右旋回 ・ 左旋回 ・ 両旋回 ）
接地面の強度と養生 |  | 地盤 （地山 ・ 舗装 ・ 構台・その他 ） | [5 empty] | 図 面 添 付
アウトリガー(全張出し・中間張出し)・拡幅式クローラークレーン（全拡張）
養生 （ 敷板 ・ 敷鉄板 ・ 反力板 ・ その他 ）
機械の所属会社 |  | 自 ・ リース 会社名
使 用 会 社 |  | 会社名 |  | 運転者名
指揮系統 |  | 工事担当職員 | 業者作業指揮者 |  | 見張員
合図者
玉掛者
立入禁止の措置 |  | カラーコーン ・ トラロープ ・ A型バリケード ・ その他
架空線・埋設の確認 |  | 無・有 （ 電気・ガス・水道・下水・その他( ）
信 号 合 図 |  | 手合図 ・ 無線 ・ 笛 ・ メガホン
玉 掛 方 法 |  | あだ巻き ・ 目通し吊り ・ はかま ・ あやがけ ・ モッコ
玉 掛 用 具 |  | ワイヤー（ 分 本）・ナイロンスリング（ mm 本）・チェーン（ 本）
シャックル ・ イーグル ・ フック ・ その他
クレーン作業指示書 | [6 empty] | 定格荷重表を添付し当該工事での作業可能範囲の確認を行うこと
|  | 殿 |  | 作業所 指示者( )
労働安全衛生規則第６６７条 第２項により下記事項を通知いたしますので遵守方お願いします。
記
作 業 内 容 ・ 指 揮 系 統 ・ 信 号 合 図 等は上記による
荷 重 表 添 付
その他、労働災害防止のため必要な事項
1 | 作業開始前の点検を実施すること。
2 | クレーンフックの外れ止め装置を確認すること。
3 | アウトリガー（全張出し）、クローラークレーンは拡張を確認し、しっかりと据え付けること。
・全張り出し出来ない場合、職員の許可を得ること。
・設置地盤の強度が不明の場合、職員に問い合わせること。
4 | 合図者の合図を確認してから操作すること。
・カウンターウエイトの旋回範囲に人、物のないことを確認する。
・吊上げ ・ 吊下げ中、 吊荷の真下に人のいないことを確認する。
5 | 定格荷重を越える荷重をかけて使用しないこと。
6 | ジブの傾斜角の範囲を越えて使用しないこと。
7 | ジブ・吊荷が接触するおそれがあるときは、監視員の配置を申し出ること。 |  |  |  |  | 指示事項 | ※現場にて指示内容を変更した場合は、所長又は、工事主任の承認を受ける。
8 | ジブを伸ばしたままで運転席を離れないこと。
印
クレーン運転者 | 受領 サイン |  | 免許証 番号

## 13.車両系建設機械作業打合表
2010年11月01日 制定
2011年06月01日 改訂
2012年06月15日 改訂
車両系建設機械作業打合表
作 業 日 |  | 年 月 日 （ ）
交 通 規 制 方 法 |  | 通行止め ・ 片側交互通行 ・ 幅員減少 ・ その他 | [6 empty] | 作業帯図及び略図（作業動線 ・ 機械配置 ・ 合図者位置 ・ 仮囲い等）
立 入 禁 止 処 置 |  | カラーコーン ・ トラロープ ・ A型バリケード ・ その他
地 形 |  | 平地・傾斜地（ ）% ・段差地・作業面（広い）・狭い
地 質 |  | 硬岩・軟岩・礫・砂礫・シルト・粘性土・泥炭・その他
架空線・埋設の確認 |  | 無 ・ 有 （電気・ガス・水道・下水・その他 ）
上記の保護方法 |  | 試掘 ・ 立会 ・ その他
転 倒 危 険 箇 所 |  | 無 ・ 有
転 倒 防 止 措 置
作 業 方 法 |  |  |  | 安全上の留意点
図 面 添 付
使 用 機 械
機械名及び使用目的 |  |  | 能力 | 台数 | 使用会社 | 運転者 | 必要資格
車両系建設機械作業指示書
|  | 殿 |  |  | 作業所 指示者（ ）
下記事項を通知いたしますので遵守方お願いします。
記
作 業 内 容 ・ 指 揮 系 統 ・ 合 図 等は上記による
その他、労働災害防止のため必要な事項
1 | 作業開始前の点検を実施すること。
2 | 作業中重機オペレーターと作業員との合図の確認を徹底し旋回範囲内は、立入禁止とする。
3 | 油圧式バックホウの用途外使用については、当社職員の許可を得ること。 | [7 empty] | 作 業 | 必 要 資 格
4 | 油圧式バックホウの用途外使用を行う際には、次の規格を満たすこととする。 | [7 empty] | 油圧ｼｮﾍﾞﾙ | 車両系建設機械 | ･機体重量3t未満 ： 特別教育
| ・作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき | [9 empty] | ･機体重量3t以上 ： 技能講習
| ・その際の吊り荷重は最大 １ｔ とし、平積バケット容量×1.8ｔ未満とする。 | [7 empty] | ｸﾚｰﾝ | 移動式ｸﾚｰﾝ | ･吊上荷重1t未満 ： 特別教育
5 | 移動式クレーン仕様バックホウで吊り荷作業を行う際には、別途小型移動式クレーン及び | [9 empty] | ･吊上荷重1t以上5t未満 ： 技能講習
| クレーン作業打ち合わせ表を併せて作成し打ち合わせを行うこと。 | [7 empty] | 玉掛け | 玉掛け | ･吊上荷重1t未満 ： 特別教育
6 | その他打ち合わせにない不測の事態が発生した場合は速やかに、職員に連絡すること。 | [9 empty] | ･吊上荷重1t以上 ： 技能講習
[8 empty] | 指示事項 | ※現場にて指示内容を変更した場合は、所長又は、工事主任の承認を受ける。
印
機械運転者 | 受領 サイン |  |  | 免許証 番号

## 14.重機作業計画書
[21 empty] | 2019年７月16日制定 | [12 empty] | 所 長 | [17 empty] | 担当者 | [5 empty] | 【重機配置図】
重 機 作 業 計 画 書
協力会社名：
作業内容 | [16 empty] | 作業日（MAX１週間） | [12 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日 |  | ～ | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
打合せ日 | [5 empty] | 年 |  |  | 月 | 日 |  | （ |  |  | ） |  | 作 業 場 所
NO |  |  | 作業時間 |  |  |  | 作 業 内 容（ 詳 細 ） | [21 empty] | オペレーター | [7 empty] | 資格者証番号 | [6 empty] | 指揮者・誘導員 | [5 empty] | 玉掛資格者
～
～
～
～
～
| ☆毎日の重機作業の確認事項 | [17 empty] | 日付 | [34 empty] | 備考
|  | 元請確認者氏名： |  |  | 西武 太郎 | [13 empty] | 曜日
|  | オペレーター氏名： |  |  | NO |  | 1 | 田中 次郎 |  |  |  | NO |  | 2 | 山口 三郎 |  |  |  | 該当者 |  |  | 元 |  | オ |  | 元 |  | オ |  |  | 元 |  | オ |  |  | 元 |  |  | オ |  | 元 |  | オ |  | 元 |  | オ |  | 元 |  |  | オ
| □作業手順書,ＫＹ活動報告書により関係者に周知させているか？ | [18 empty] | 1
2
| □重機作業計画書通りに作業が行われているか？ | [18 empty] | 1
2
| □始業前点検は行われているか？ | [18 empty] | 1
2
| □立入禁止及び作業帯明示が行われているか？ | [18 empty] | 1
2
| □資格者証（本書）を携帯しているか？ | [18 empty] | 1
2
| □合図を定め、合図者が選任されているか？ | [18 empty] | 1
2
| □シートベルトを着用しているか？ | [18 empty] | 1
2
| □地下埋設物の確認は良いか？ | [18 empty] | 1
2
| □架空線近接作業の有無を確認したか？ | [18 empty] | 1
2
| □運転席を離れる際は、エンジンを停止し、鍵を抜いているか？ | [18 empty] | 1
2
| ☆移動式クレーン作業遵守事項及び確認事項 | [17 empty] | 曜日 | [34 empty] | 備考
|  | オペレーター及び玉掛者（合図者）確認事項 | [16 empty] | 該当者 |  |  | 元 | オ |  | 玉 | 元 | オ |  |  | 玉 | 元 | オ |  |  | 玉 | 元 |  | オ |  | 玉 | 元 | オ |  | 玉 | 元 | オ |  | 玉 | 元 |  | オ |  | 玉
| □作業開始前にＫＹミーティングで作業内容,手順を確かめたか？ | [18 empty] | 1
2
| □作業開始前に、安全装置の作動を確かめたか？ | [18 empty] | 1
2
| □吊荷の重量と形状にあった玉掛用具を選定しているか？ | [18 empty] | 1
2
| □玉掛用具,吊荷ワイヤーの使用前点検を行ったか？ | [18 empty] | 1
2
| □作業開始前に据付地盤を確かめているか（傾斜地は禁止）？ | [18 empty] | 1
2
| □クレーンの設置地盤,アウトリガー他転倒防止の確認は良いか？ | [18 empty] | 1
2
| □３３３運動を実施しているか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | 【安全注意事項】 |  |  | 元請指示事項
2
| □バックホウでの揚重の際、『クレーンモード』に切替えているか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | １.
2
| □合図者,玉掛者は、『クレーンモード切替』を確認したか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | ２.
2
| □合図は、分り易くフィンガーチェックを行っているか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | ３.
2
| □走行中にブーム・フックの巻上・巻下操作を行っていないか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | ４.
2
| □運転席を離れる際は、エンジンを停止し、鍵を抜いているか？ | [18 empty] | 1 | [37 empty] | ５.
2
使用する重機の種類,能力等の確認 | [15 empty] | 作 業 条 件 | [39 empty] | 安 全 誓 約 書
NO |  |  | ﾊﾞｹｯﾄ容量 及び規格 |  |  | 使用重機 |  |  |  |  | メーカー |  |  |  |  | ①作業半径 |  |  | ②定格荷重 |  |  |  |  | ③吊荷荷重 | [6 empty] | ④玉掛用具 | [7 empty] | ⑤吊重量（③＋④） | [5 empty] | ⑥定格荷重×0.89 | [6 empty] | 判定 |  |  |  |  | 私は、始業前チェック項目の点検及び重機作業計画の内容を関係者と打合せを行い、確認しました。
作業にあたり、関係法令及び作業所の安全指示事項を遵守して、安全作業にて作業を行います。
1 |  |  |  | m3・t | [13 empty] | ｍ |  |  |  | ｔ | [5 empty] | ｔ | [7 empty] | ｔ | [6 empty] | ｔ | [5 empty] | ｔ |  |  | 合・否・－ |  |  |  |  | 運転経験年数 |  | 年 | ヶ月 |  | 年 | 月 | 日 | 運転手サイン
2 |  |  |  | m3・t | [13 empty] | ｍ |  |  |  | ｔ | [5 empty] | ｔ | [7 empty] | ｔ | [6 empty] | ｔ | [5 empty] | ｔ |  |  | 合・否・－ |  |  |  |  | 運転経験年数 |  | 年 | ヶ月 |  | 年 | 月 | 日 | 運転手サイン
打合せ参加者サイン欄
| 西武造園株式会社,西武緑化管理株式会社,横浜緑地株式会社 | [55 empty] | 作業所名：

## 14-2.クレーンイラスト
ラフタークレーン
クローラクレーン
車両積載型クレーン（ユニック車）
クレーン仕様油圧ショベル
人物
| 合図者・誘導員 | 作業員
機材・資材
５０ｔクローラークレーン

## 15.持込機械等(電動工具・電気溶接機等)使用届
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
[23 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
電 動 工 具 電気溶接機
|  |  | 持込機械等 | [11 empty] | 等 |  | 使用届
事業所の名称 | [10 empty] | 一次会社名
殿
所 長 名 | [10 empty] | 持込会社名
( 次) 代 表 者 名
印
TEL
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。
なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。
記
番号 | 機 械 名 |  |  |  | 規 格 | [5 empty] | 管理番号 |  |  | 持 込 年 月 日 | [5 empty] | 点検者 |  |  |  | 取扱者
[5 empty] | 性 能 | [5 empty] | 受理番号 |  |  | 搬出予定年月日
1 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
2 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
3 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
4 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
5 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
6 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
7 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
8 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
9 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
10 | [13 empty] | 年 月 日
年 月 日
機械の特性、その他その 使用上注意すべき事項
元 請 確 認 欄 | [7 empty] | 受 理 番 号 | [6 empty] | 受 理 証 確 認 者
[5 empty] | 担当者 | [9 empty] | 年 月 日
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
持込時の点検表
[10 empty] | 点検 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 機 械 名
電 動 工 具 ・ 電 気 溶 接 機 等 | [20 empty] | (1) | 電動カンナ
[21 empty] | (2) | 電動ドリル
[21 empty] | (3) | 電動丸のこ
|  | 番号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10
[21 empty] | (4) | グラインダー等
点検事項
[21 empty] | (5) | アーク溶接機
アース線
[21 empty] | (6) | ウインチ
接地クランプ | [20 empty] | (7) | 発電機
[21 empty] | (8) | トランス
キャップタイヤ
[21 empty] | (9) | コンプレッサー
コネクタ | [20 empty] | (10) | 送風機
[21 empty] | (11) | ポンプ類
接地端子の締結
[21 empty] | (12) | ミキサー類
充電部の絶縁 | [20 empty] | (13) | コンベヤー
[21 empty] | (14) | 吹付機
自動電撃防止装置
[21 empty] | (15) | ボーリングマシーン
絶縁ホルダー | [20 empty] | (16) | 振動コンパクター
[21 empty] | (17) | バイブレーター
溶接保護面
[21 empty] | (18) | 鉄筋加工機
操作スイッチ | [20 empty] | (19) | 電動チューンブロック
[21 empty] | (20) | その他
絶縁抵抗測定値
各種ブレーキの作動
手すり・囲い
フックのはずれ止め
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ･ﾁｪｰﾝ
滑車
回転部の囲い等
危険表示
そ の 他
（注）
1．持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。
2．点検表の点検結果欄には、該当する個所へレ印を記入すること。
3．絶縁抵抗の測定については、測定値（ΜΩ）を記入すること。
4．持込機械届受理証を持込機械に貼付すること。

## 16.年少者・高齢者就労届
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2020年04月01日 改訂
年 月 日
年 少 者 就 労 届
対象工事名：
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
貴作業所の工事を施工するにあたり、下記の者は満１８才未満ですが、年少者使用同意書、
年齢証明書（住民票抄本可）を提出の上、当社の責任において就労させますのでお届けします。
なお、危険または有害な業務には就労させません。（満１６歳未満の者には、親の承諾書を
添付し就労させます。）
記
氏 名 | 生 年 月 日 |  | 現 住 所 |  |  | 電 話 番 号
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
元 請 確認欄
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
2014年09月01日 改訂
2020年04月01日 改訂
年 月 日
高 齢 者 就 労 届
対象工事名：
作業所長 殿
所 在 地
会 社 名
代表者名 印
下記の者は満６５歳以上ですが、当社の責任において就労させますのでお届けします。
記
氏 名 | 生 年 月 日 |  | 現 住 所 |  |  | 電 話 番 号
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
| 年 月 日 |  |  |  |  | - -
( 歳)
※安衛法第62条(中高年齢者についての配慮）において 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。とあるので、状況に応じた適正配置等の措置を行うように。
元 請 確認欄

## 17.工事用車両届
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
元 請 確認欄
[13 empty] | 年 | 月 |  | 日
工 事 用 車 両 届
事業所の名称 | [8 empty] | 一次会社名
殿
所 長 名 | [8 empty] | 使用会社名
( 次） 現場代理人 (現場責任者)
印
下記の通り車両を運行しますので、お届けいたします。
使 用 期 間 |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
所 有 者 氏 名 | [8 empty] | 安全運転管理者氏名
車 両 | 型 式 | [7 empty] | 車 両 番 号
| 車 検 期 間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
運 転 者 | 氏 名 | [7 empty] | 生 年 月 日 |  |  | 年 月 日
住 所
| 免許の種類 | [7 empty] | 免 許 番 号
自賠責 | 保険会社名 | [7 empty] | 証 券 番 号
| 保 険 期 間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
任意保険 | 保険会社名 | [7 empty] | 証 券 番 号
| 対人 |  | 万円 |  |  | 対物 | 万円 |  |  | 搭乗者 |  | 万円
| 保 険 期 間 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
運 行 経 路 |  |  |  |  | 自 ～経由 ～経由 ～至
（注）1．この届出書は車両１台ごとに提出すること。
2．この届出書に「任意保険」の証書（写）を添付し提出すること。
3．マイクロバス等についても記載すること。
4．運転者が変わった場合はその都度届出ること。
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
運 行 経 路 図
距 離 | [7 empty] | km
所要時間 |  |  |  | 時 分
(片 道）
運行順路
略 図 |  | (道路、主な建物、目標物等を記入の上、できるだけ分かりやすく記入して下さい。）
元 請 確認欄

## 18.危険物・有害物持込使用届
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
元 請 確認欄
[11 empty] | 年 | 月 |  | 日
危 険 物 ・ 有 害 物 持 込 使 用 届
事業所の名称 |  |  |  | 一次会社名
殿
所 長 名 |  |  |  | 使用会社名
( 次) 現場代理人 (現場責任者)
印
このたび、下記の危険物・有害物を持込使用するのでお届けします。なお、使用に際しては、関係法規に
定められた事項を遵守するとともに盗難防止に努めます。
使 用 材 料 | 商 品 名 | メーカー名 |  |  | 搬 入 量 |  |  | 種 類 |  | 含 有 成 分
工 事 名 及 び 使 用 場 所 | （災害又は健康障害の発生しやすい場所は必ず記入する）
保 管 場 所 | [5 empty] | 使用機械 又は工具
使 用 期 間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（予定）
作 業 主 任 者 | (屋内作業場、タンク等で許容消費量の有機溶剤を取り扱う作業又は特定化学物質等を取り扱う作業は技能講習修了者）
危険物取扱責任者 | （消防法で決められた量以上を貯蔵する場合は、危険物取扱の免許取得者）
換気方法・種類 | （主なものを記入する。詳細は別に計画書を作成する）
備 考 | （防毒マスクなどの使用又は他の職種に関係ある事項などを記入する）
（注）1．商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等から写し、記入してください。
2．危険物とは、ガソリン、軽油、灯油、プロパン、アセチレンガスなどをいう。
3．有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤、特定化学物質などをいう。

## 19.火気使用願
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
元 請 確認欄
[9 empty] | 年 | 月 |  | 日
火 気 使 用 願
事業所の名称 |  |  |  | 一次会社名
殿
所 長 名 |  |  |  | 使用会社名
( 次) 現場代理人 (現場責任者)
印
下記の要領で火気を使用したく許可願います。なお、火気使用の終了時には、必ずその旨を報告致します。
使 用 場 所
使 用 目 的 | 溶接、溶断、圧接、防水、乾燥、採暖、湯沸、 |  |  |  | 使 用 期 間 |  |  | 月 日～ 月 日
| 炊事、その他（ ） |  |  |  | 使用時間(原則) |  |  | 時 分～ 時 分
火 気 の 種 類 | 電気、ガス、灯油、重油、木炭、薪、その他（ ）
管 理 方 法 | 消火器、防火用水、消化砂、防災シート、受皿、標識、監視
取扱上の注意（ ）
火 元 責 任 者 （後始末巡回者）
火気使用責任者
※ 使用目的、火気の種類、管理方法は該当事項を○で囲んで下さい。
許可 第 号 |  | (許可年月日) 年 月 日
火 気 使 用 許 可 |  | 防 火 管 理 者 印
担 当 係 員 印
許 可 条 件 |  | 1.火花及び切断屑は必ず受皿で受けること。
2.作業場所には粉末消火器を配置すること。
3.作業終了後は火がないことを確認すること。
4.
5.
※ 毎日時間で管理する場合は、この様式を参考にして書式を作成して下さい。

## 20.安全衛生月間計画表
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
| 月度 |  | 安 全 衛 生 計 画 表 | [11 empty] | 安全衛生重点目標
作業所
工 事 件 名
工 期 | 自 | [5 empty] | 引渡し日 | [24 empty] | 安全衛生
| 至 | [5 empty] | 作 成 日 | [13 empty] | ※支店 | [10 empty] | 責任者名 | [5 empty] | 印
日 付 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
曜 日
支店主行事
行 事
安全衛生協議会は 月に１回以上開催する事
旬間目標 |  | 28: 上旬; 作 成 日 9: 中旬; ※支店 19: 下旬
重点目標にそった項目を掲げる
工種・内容数量は必ず記入の事
安全衛生当番
安全推進員
工 程 |  | 28: 作業実線
工種、内容
数 量
工 程 |  | 28: 作業実線
工種、内容
数 量
工 程 |  | 28: 作業実線
工種、内容
数 量
| 注意 | 29: 安全衛生協議会議事録に添付して報告のこと; 作 成 日 9: ※５Ｓ運動; 作 成 日 12: 整理・整頓・清掃・清潔・躾; ※支店 21: ※ 工事件名は必ず記入の事。

## 21.安全衛生管理計画書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
年度（ 年 月～ 年 月） 安全衛生管理計画書
元 請 確認欄
事業所の名称 |  |  | 安全衛生管理体制 |  |  |  | 役 職 名 |  |  |  | 氏 名
担当役員
所長名 |  | 殿 |  | 雇用管理責任者
総括安全衛生管理者
安全管理者
基 本 方 針 |  |  |  | 衛生管理者
安全衛生推進者等
工事担当責任者
[5 empty] | → | 100人以上の場合 |  | → | 総括安全衛生管理者を | [9 empty] | 会社名 |  |  |  | ㊞
常時使用する労働者
[5 empty] | → | 50人以上の場合 |  | → | 安全管理者、衛生管理者、産業医を
[5 empty] | → | 10人以上50未満の場合 |  | → | 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任する
重 点 施 策 | 実 施 項 目 |  | 目 標 |  |  | 担 当 |  | 年間（年度）スケジュール | [11 empty] | 実施上の留意点 |  | 元 請 指 導 欄
[8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3

## 22.事業所安全衛生管理計画書
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
元 請 確認欄
[21 empty] | 年 | 月 | 日
事業所安全衛生管理計画書
事業所の名称 | [10 empty] | 一次会社名
殿
所 長 名 | [10 empty] | 使用会社名
（ 次） 現場代理人 (現場責任者)
印
工 事 名 称
1 工事内容 | ｲ | 工 種
| ﾛ | 工 事 内 容
| ﾊ | 工 期 |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| ﾆ | 主な持込機械・設備等
2 安 全 衛 生 管 理 体 制 | 店社による安全パトロール実施予定 | [10 empty] | 有（月 回） 予定なし
《 店 社 》
|  |  |  | [安全衛生担当役員] | [8 empty] | [ 工事担当役員 ]
|  |  | 役 職 |  |  |  | 氏 名 | [10 empty] | 氏 名
|  |  |  | [安全衛生担当責任者] | [9 empty] | [ 工事担当責任者 ]
|  |  | 役 職 |  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
|  |  |  | [ 安全衛生担当者 ] | [9 empty] | [ 工事担当者 ]
|  |  | 役 職 |  |  |  | 氏 名 | [5 empty] | 役 職 |  |  |  |  | 氏 名
《 事 業 所 》
[6 empty] | [ 現場代理人 ] |  |  | 氏 名
[6 empty] | [ 安全衛生責任者 ] |  |  | 氏 名
[5 empty] | [ 次下請] | [6 empty] | [ 次下請] | [7 empty] | [ 次下請]
|  | [職長] |  | 氏 名 |  |  |  |  | 氏 名 | [7 empty] | 氏 名
|  |  |  | 作業員数 （ 名） |  |  |  |  | 作業員数 （ 名） | [7 empty] | 作業員数 （ 名）
2008年11月20日 制定
2012年06月15日 改訂
3 作業手順書 | 作 業 手 順 書 の 名 称 | [17 empty] | 提出（作成予定）年月日
| 作 成 済 （提出済） | [17 empty] | 年 月 日
年 月 日
| 作成予定 | [17 empty] | 年 月 日
年 月 日
年 月 日
4 安全衛生教育の計画 | No | 教 育 内 容 | [7 empty] | 実 施 時 期 | [7 empty] | 備 考
5 健康診断の計画 | No | 健 康 診 断 内 容 | [7 empty] | 実 施 時 期 | [7 empty] | 備 考
6 重点的に実施しようとする活動 | No | 実 施 内 容 と 活 動 予 定 | [15 empty] | 備 考

## 23.事業主パト点検表
2010年11月01日 制定
2012年06月15日 改訂
事業主パトロール点検表
[8 empty] | 作業所 |  |  |  | 現場責任者 殿
下記の通り、当社パトロールを実施したので、報告致します。
点検日 | [5 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | 工 種
|  |  |  | 会 社 名 | [5 empty] | 役 職 |  |  |  | 氏 名
点検者 |  |  | （ |  | ）次
|  |  | （ |  | ）次
安全自主パトロール点検結果 |  |  | 指摘事項（点検者記入） | [7 empty] | 処置内容（職長記入）
|  |  | 元請（又は他業者）への意見・コメント | [7 empty] | 処置内容（現場責任者記入）
品質自主パトロール結果 |  |  | 指摘事項（点検者記入） | [7 empty] | 処置内容（職長記入）
|  |  | 元請（又は他業者）への意見・コメント | [7 empty] | 処置内容（現場責任者記入）
元請の コメント
| ※ | 毎月１回実施し、元請けの現場責任者に提出すること。 | [12 empty] | 現場責任者
／
| ※ | 保管は作業所にて行う。

## 24.事業主パトチェックリスト
2010年11月01日 制定
2012年06月15日 改訂
事業主パトロールチェックリスト
本日の 作業内容 |  |  |  |  | 本日の人員 人
管理項目 |  |  | 点 検 項 目 |  |  | 評 価 判 定
安 全 衛 生 確 認 事 項 | 管 理 面 | １．安全提出書類綴りの確認
①作業員名簿一覧表の記入に漏れがないか
②新規入場教育の実施状況の確認
③機械・器具持ち込み使用届けの確認
④安全衛生協議会事項周知報告書の確認
２．有資格者は適正に配置されているか
３．高所作業に６５歳以上が就労していないか
４．作業手順書は作成されているか
５．施工体制台帳の記入の漏れはないか
| 設 備 面 | １．作業床は確保されているか
２．安全帯の取付け設備はあるか
３．開口部の覆い・端部手摺はあるか
４．脚立・道板等の強度はよいか
５．危険作業（火気・有機溶剤作業）の保管・使用環境はよいか
| 行 動 面 | １．ＫＹ活動記録内容はよいか
２．安全帯を必要時に使用しているか
３．不安定・無理な作業はないか（不安全行動）
４．保護具の使用はよいか（メガネ・マスク）
５．予定外作業はないか
| その他 | １．
２．
３．
４．
評価・判定の記入例 ○：良い・実施済・作成済 △：作成中・計画中 ×：悪い・未実施・未作成 /：該当無し
※毎月１回実施し、元請けの現場責任者に提出すること。
※保管は作業所にて行う。

## 25.事業主パト確認欄
2010年11月01日 制定
2012年06月15日 改訂
事業主パトロール確認欄
関連業者確認
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
年 月 日 |  | ・ ・ |  | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・ | ・ ・
実 施 者
※事業主パトロールチェックリスト・事業主パトロール点検表の提出と併せて記入すること。